КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

«Сетевая форма реализации основной образовательной программы  СОО с использованием   возможностей цифровой образовательной среды»

на 2020-2022 г.г.

Цель:

создание комплекса условий сетевой формы реализации основной образовательной программ СОО с использованием цифровой образовательной среды  для предоставления  обучающимся равного доступа к качественному образованию независимо от места их проживания.

Задачи:

1. сформировать механизмы совместной разработки сетевых образовательных программ, нормативной базы образовательных организаций, участвующих в реализации образовательных программ в сетевой форме;

2. создать пакет нормативных документов образовательных организаций, реализующих образовательные программы в сетевой форме с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;

3. апробировать технологические условия использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения при реализации основной образовательной  программы СОО  в сетевой форме;

4. обеспечить повышение квалификации и методическую поддержку педагогов и образовательных учреждений, реализующих образовательные программы в сетевой форме с использованием дистанционных образовательных технологий и электронного обучения;

5. отследить эффективность реализации образовательных программ в сетевой форме, обеспечить создание и функционирование системы контроля и мониторинга еѐ внедрения;

6. создать условия для  выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов педагогов;

7. обеспечить обучающимся возможность формирования индивидуальных учебных планов.

| Срок реализации проекта | Наименование мероприятий реализуемого проекта (программы) | Прогнозируемые результаты |
| --- | --- | --- |
| Этап №1 Подготовительный |
| Январь-май 2020 | Совещание участников проекта, запуск работ по проекту, создание рабочей группы проекта | Приказы по школам-партнерам |
|  | Инвентаризация образовательных программ элективных курсов профильного обучения и предпрофильной подготовки школ-партнеров, изучение тенденций спроса учащихся на программы элективных курсов | Каталог образовательных программ элективных курсов школы, предлагаемой для реализации в сетевом формате. Форма для инвентаризации образовательных программ школ- партнеров |
|  | Изучение готовности администрации школ и педагогов к разработке и реализации программ в сетевом формате | Информация об уровне готовности работников школ к реализации проектов. Пакет методик для изучения готовности педагогов к разработке и реализации программ в сетевом формате с применением ДОТ и электронного обучения |
|  | Изучение готовности учащихся к реализации программ в сетевом формате | Информация об уровне готовности учащихся к реализации проекта. Пакет методик для изучения готовности учащихся к электронному обучению, с применением ДОТ, в сетевом формате |
|  | Круглый стол «Обсуждение итогов инвентаризации, условий реализации программ, предполагаемых результатов сотрудничества, соотнесение их с возможностями школ- партнеров» | Совместный каталог элективных курсов, подписание листа согласования о подготовке школ к реализации проекта. Описаны необходимые условия для реализации ОП в сетевой форме с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения |
|  | Разработка программы подготовки педагогов к реализации проекта | Программа подготовки педагогов к реализации проекта (обучающий семинар) |
|  | Разработка программы сопровождения учащихся при реализации программ в сетевой форме | Программа сопровождения учащихся при реализации программ в сетевой форме |
|  | Семинары-совещания: «Создание нормативной основы для реализации ОГТ в сетевом формате, модель реализации образовательных программ»; «Итоги первого этапа проекта» | Пакет локальных актов школы. Разработан и заключен договор о сетевой форме реализации образовательных программ. Определены финансово-экономические механизмы реализации программ. Описана первоначальная модель реализации ОП в сетевой форме |
|  | Подготовка необходимых технических и технологических условий для реализации электронного обучения | План технического дооснащения школ. Приведение скорости интернета к необходимому для реализации программ в дистанционном формате |
|  | Разработка программы мониторинга реализации проекта | Программа мониторинга реализации проекта |
|  | Семинар/вебинар «Представление промежуточных результатов реализации проекта» | Внешняя экспертиза, представление уровня достигнутых результатов |
| Этап №2 Моделирование и реализация |
| Июнь2020-июнь 2022 | Обучение специалистов по программе подготовки педаготов к реализации проекта (обучающий семинар) | Готовность педагогов к реализации ОП СОО в сетевом формате в условиях цифровой среды. Разработаны программы электронных курсов для их реализации в сетевом формате. Разработан контент дистанционных курсов |
|  | Совещание рабочей группы «Формирование механизмов координации реализации сетевых программ и их диспетчеризации». Разработка модели единого веб-ресурса для реализации сетевых программ и его создание | Единый веб-ресурс, обеспечивающий возможность координации реализации сетевых программ. Описание механизмов координации реализации сетевых программ и их диспетчеризации, в том числе модели единого веб-ресурса для реализации сетевых программ |
|  | Изучение спроса учащихся на программы учебных курсов (анкетирование учащихся) | Сформированы группы учащихся и их индивидуальные учебные планы |
|  | Совещание рабочей группы участников проекта. Составление учебного плана- графика реализации элективных курсов в новом учебном году. Запуск реализации ОП в сетевой форме. По необходимости - обсуждение промежуточных результатов проекта (совещания участников проекта) | Апробация реализации ОП в сетевой форме, организация сопровождения учащихся. Реализованы программы курсов в сетевом формате |
|  | Проведение мониторинговых процедур | Справка по итогам мониторинга |
| Этап №3 Рефлексивно-экспертный |
| Июль-декабрь 2022 | Круглый стол — обсуждение результатов проекта. Анализ результатов проведенной, работы, уточнение уровня реальных достижений | Корректировка первоначальной модели реализации ОП в сетевой формате с применением ДОТ и электронного обучения |
|  | Подготовка сборника по итогам проекта | Методические рекомендации по организации подготовки и реализации программ курсов в сетевой форме. Методические рекомендации по разработке и реализации программ в сетевой форме с применением дистанционных образовательных технологий |
|  | Совещание руководителей школ- участников проекта по дальнейшему развитию проекта | Пролонгация договора о сетевой форме реализации образовательных программ |
|  | Региональный семинар | Представление результатов проекта. |